Meilensteine / Terminplan nach Wochen (W)

(aus : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article100)

Meilenstein 1 – Start der Foren im Januar 2010

W 1	Vorbereitungen beenden			4.1. – 10.1.10

W 2 –> 4/5	Forum 1  (mit Thema 1)			11.1. – 7.2.10

W 4 –> 6/7	Forum 2  (mit Thema 2)			25.1. – 21.2.10

W 8 –> 10/11	Foren 3 und 4  (mit Themen 3 und 4)			22.2. – 21.3.10

W 12	Revision, Ablauf überprüfen der Foren 1 – 4	22.3. – 28.3.10

Meilenstein 2 – Abschluss der ersten 4 Foren, Ende März 2010

W 13	Osterpause			29.3. – 4.4.10

W 14 –> 16/17	Foren 5 und 6 (mit Themen 5 und 6)			5.4. – 2.5.10

W 18 –> 20/21	Forum 7 (mit Thema 7)			3.5. – 30.5.10

W 22	Revision, Ablauf überprüfen der Foren 1 – 7	31.5. – 6.6.10

Meilenstein 3 – Abschluss der ersten 7 Foren, 4. Juni 2010

W 23 –> 25/26	Forum 8 (mit Thema 8)			7.6. – 4.7.10

W 27 –> 34	Sommerferien			5.7. – 29.8.10

W 35 –> 37/38	Forum 9 (mit Thema 9)			30.8. – 26.9.10

W 38 –> 40/41 	Forum 10 (mit Thema 10)			20.9. – 17.10.10

W 42	Revision, Ablauf überprüfen der Foren 1 – 10	18.10. – 24.10.10

W 43	Worlddidac			27.10. – 29.10.10

Meilenstein 4 – Abschluss des Projektes,			 28./29.10.2010